## Deterministic
Project | Critical Path Analysis | time axis 2024-06-01 to 2024-06-01
Method | Python | time axis 2024-06-01 to 2024-06-01
Activity | Description | Predecessor | Period | Start | Finish | Late Start | Late Finish | Float | Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
CUG-001 | Site Preparation |  | 10 | 2024-06-07
CUG-003 | Manhole Install 1 | CUG-001 | 2
CUG-002 | Foundation Install 1 | CUG-001 | 7
CUG-006 | Underground Pipe 1 | CUG-003 | 3
CUG-003A | Manhole Install 2 | CUG-003 | 3
CUG-006A | Underground Pipe 2 | CUG-006, CUG-003A | 4
CUG-002A | Foundation Install 2 | CUG-002 | 2
CUG-004 | Cable Trench | CUG-002 | 3
CUG-005 | Cable Laying | CUG-002A,CUG-004 | 6
CUG-007 | Back-fill | CUG-006A,CUG-005 | 15
CUG-009 | Sole Plate | CUG-007 | 3
CUG-008 | Paving | CUG-007 | 3
MEI-001 | Equipment Install 1 | CUG-008,CUG-009 | 5
MEI-002 | Equipment Install 2 | MEI-001 | 5
MEI-003 | Equipment Install 3 | MEI-002 | 5
MEI-004 | Module install 1 | MEI-003 | 6

## Calendar
type | Date | Hours | Note
Weekday | 2 | 8 | Monday
Weekday | 3 | 8 | Tuesday
Weekday | 4 | 8 | Wednesday
Weekday | 5 | 8 | Thursday
Weekday | 6 | 8 | Friday
Weekday | 7 | 0 | Saturday
Weekday | 1 | 0 | Sunday
Holiday | 2025-01-01 | 0
Holiday | 2025-01-25 | 0
Holiday | 2025-03-05 | 0
Holiday | 2025-04-13 | 0
Holiday | 2025-05-22 | 0
Holiday | 2025-06-30 | 0
Holiday | 2025-08-08 | 0
Holiday | 2025-09-16 | 0
Holiday | 2025-10-25 | 0
Holiday | 2025-12-03 | 0
Holiday | 2025-12-05 | 0
Holiday | 2025-12-06 | 0
Holiday | 2025-12-07 | 0
Holiday | 2025-12-08 | 0
Holiday | 2025-12-09 | 0
Holiday | 2025-12-10 | 0
Holiday | 2025-12-11 | 0
Holiday | 2025-12-12 | 0