## cpa
Project	Critical Path Analysis
Method	Python
Activity	Description	Predecessor	Period	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Float	Relationship	Time lag
CUG-001	Site Preparation		10	06/07/24
CUG-003	Manhole Install 1	CUG-001	2					ss	0
CUG-002	Foundation Install 1	CUG-001	7					fs	0
CUG-006	Underground Pipe 1	CUG-003	3					fs	0
CUG-003A	Manhole Install 2	CUG-003	3					fs	0
CUG-006A	Underground Pipe 2	CUG-006, CUG-003A	4					fs,fs	0,1
CUG-002A	Foundation Install 2	CUG-002	2					fs	0,1
CUG-004	Cable Trench	CUG-002	3					fs	0,1
CUG-005	Cable Laying	CUG-002A,CUG-004	6					fs,fs	0,2
CUG-007	Back-fill	CUG-006A,CUG-005	15					fs,fs	0,0
CUG-009	Sole Plate	CUG-007	3					ff	0
CUG-008	Paving	CUG-007	3					fs	0
MEI-001	Equipment Install 1	CUG-008,CUG-009	5					fs,fs
MEI-002	Equipment Install 2	MEI-001	5					fs
MEI-003	Equipment Install 3	MEI-002	5					fs
MEI-004	Module install 1	MEI-003	6					fs

## Calendar
type	Date	Hours	Note
Weekday	2	8	Monday
Weekday	3	8	Tuesday
Weekday	4	8	Wednesday
Weekday	5	8	Thursday
Weekday	6	8	Friday
Weekday	7	0	Saturday
Weekday	1	0	Sunday
Holiday	01/01/25	0
Holiday	01/25/25	0
Holiday	03/05/25	0
Holiday	04/13/25	0
Holiday	05/22/25	0
Holiday	06/30/25	0
Holiday	08/08/25	0
Holiday	09/16/25	0
Holiday	10/25/25	0
Holiday	12/03/25	0
Holiday	12/05/25	0
Holiday	12/06/25	0
Holiday	12/07/25	0
Holiday	12/08/25	0
Holiday	12/09/25	0
Holiday	12/10/25	0
Holiday	12/11/25	0
Holiday	12/12/25	0